Отчет о выполнении  Плана

организационных мер по реализации проекта модернизации общего образования Саратовской области

в МОУ ООШ с.Борисоглебовка Федоровского района Саратовской области на 2011 год

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие раздела «Модернизация общего образования» на сайте школы | октябрь 2011 г. | Гердо С.И.ответственный за ведение школьного сайта | Раздел сайта |
| 2. | Проведено собрание трудового коллектива МОУ ООШ с.Борисоглебовка по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам. | июнь 2011 г. октябрь 2011 г., ноябрь 2011 г. | Директор школы Николаева И.Б. председатель профсоюзного комитета С.И.Гердо Руководитель структурного подразделения дошкольного образования | Протоколы собрания трудового коллектива |
| 3. | Изучен документ «Комплекс мер по модернизации в 2011 году общего образования Саратовской области» | 31 мая 2011 г. | Директор школы Николаева И.Б. | Протокол совещания при директоре |
| 3.1 | - разработан План организационных мер по реализации проекта модернизации общего образования | до 25 июня 2011 г. | Директор школы Николаева И.Б., заместитель директора по УВР Гулуа Н.В., руководитель СПДО Жабина Т.В. | Утвержден приказом № 130 от 30.06.2011 г |
| 4. | Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайте школы | до 27 сентября 2011 г. | Администрация школы, Гердо С.И.- ответственный за ведение сайта | Раздел сайта |
| 5. | Рассмотрен вопрос «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на заседании педагогического совета школы | 30 августа 2011 г. | Директор школы Николаева И.Б. | Решение педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2011 г. |
| 6. | Участие в зональных семинарах руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам | июнь 2011 г. | Директор школы Николаева И.Б., заместитель директора по УВР Гулуа Н.В. | Николаева И.Б.- директор школы посетила зональный семинар в г.Энгельсе МОУ СОШ №1 |
| 7. | Внесение изменений в локальные акты школы с учетом нормативных документов: Закон Саратовской области от 3.12.2009 г. №203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений», Закон Саратовской области от 26.10.2010 г. №183-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации основных общеобразовательных программ на 2011 год», Закон Саратовской области от 25.11.2010 г. № 201 –ЗСО «Об областном бюджете на 2011 год», постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 г. N 548-П «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений образования Саратовской области» | август – декабрь 2011 г. | Директор школы Николаева И.Б., председатель профсоюзного комитета С.И.Гердо | Внесены изменения в штатное расписание. Изданы приказы о повышении заработной платы работников. Переработан и утвержден в новой редакции Устав МОУ ООШ с.Борисоглебовка как бюджетной организации. |
| 8. | Использование формульной методики распределения федеральной субсидии на модернизацию общего образования Саратовской области муниципальным районам области | август 2011 г. | МУ «ЦБ учреждений образования Федоровского района» | Произведена тарификация 01.09.2012 г. на 2011/2012 учебный год |
| 9. | Разработка планов (комплексов мер) по достижению показателей проекта модернизация общего образования | до 1 июля 2011 г. | Муниципальные органы управления образованием | приказ министерства образования Саратовской области |
| 10. | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на расширенном заседании Управляющего Совета школы | декабрь 2011 г. | Директоршколы Николаева И.Б., председатель Управляющего Совета М.П.Костяев | Постановление Управляющего Совета протокол № 2 от |
| 11. | Разработка заявок на оборудование для модернизации общего образования в школе | июнь 2011 г. | Директор школы Николаева И.Б., заведующий хозяйством Костяева Л.Н. | Заявки на оборудование поданы |
| 12. | Разработка плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам модернизации общего образования Саратовской области на 2011/2012 учебный год | июль 2011 г. | Гулуа Н.В., заместитель директора по учебной работе | Приказ по школе август 2011 |
| 13. | Разработка Программы «Развитие МОУ ООШ с.Борисоглебовка» на 2011-2014 годы, предусматривающей достижение основных показателей реализации Проекта. | ноябрь 2011 г. | Инициативная группа | Программа «Развитие МОУ ООШ с.Борисоглебовка» на 2011-2014 годы разработана и утверждена |
| 14. | Направление на обучение муниципальных и школьных операторов мониторинга реализации проекта в ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» | 2011 г. | Гулуа Н.В., заместитель директора | Не выполнено |
| 15. | Участие в обсуждение Проекта на совещаниях работников образования. | 19-30 августа 2011 г. | Администрация школы | Приняли участие в районной конференции |
| 16. | Использование критериев эффективности реализации Проекта и цифровых показателей. | с августа 2011 г. | Администрация школы, профсоюзный комитет |  |
| 17. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь 2011 г. | Администрация школы, профсоюзный комитет | Приказ об утверждении тарификации издан 01.09.2011 г. |
| 18. | Проведение мероприятий по закупке и поставке оборудования для реализации Проекта | ноябрь - декабрь 2011 г. | Заведующий хозяйством Костяева Л.Н. | Приобретено 7 комплектов школьной мебели ( 7 ученических столов и 14 стульев ) на сумму 13650 рублей 00 копеек. |
| 19. | Предоставление отчетов о реализации Проекта за 2011 год в рамках мониторинга | ноябрь-декабрь 2011 г. | Администрация школы | Отчет заслушан на заседании Управляющего совета протокол № 2 от 31.12.2011 г., совещании при директоре протокол № 4 от 30.12.2011 г. |