Утверждаю
директор МОУ «Гимназия №1»
Октябрьского района г. Саратова
М.М. Стрункова

План

организационных мер по реализации проекта модернизации общего образования Саратовской области

в МОУ «Гимназия №1» на 2011 год

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие раздела «Модернизация общего образования» насайте гимназии | июнь 2011 г. | Чернышова Н.Н., заместитель директора по ИКТ | Раздел сайта |
| 2. | Проведение собрания трудового коллектива МОУ «Гимназия №1» по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам. | июнь 2011 г. | Директор гимназии М.М. Стрункова, председатель профсоюзного комитета О.А. Зубова | Протокол собрания трудового коллектива |
| 3. | Изучение документа «Комплекс мер по модернизации в 2011 году общего образования Саратовской области» | июнь 2011 г. | Директор гимназии М.М. Стрункова |  |
| 3.1 | - разработка плана организационных мер по реализации проекта модернизации общего образования | до 25 июня 2011 г. | Директор гимназии М.М. Стрункова, заместители директора Еськина Е.С., Распарин В.Н., Шишкина И.Ю., Маринина С.В., Рустамова Е.М. | План организационных мер по реализации проекта модернизации общего образования |
| 4. | Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайте гимназии | до 27 июня 2011 г. | Администрация гимназии | Раздел сайта |
| 5. | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на заседании педагогического совета гимназии | 30 августа 2011 г. | Директор гимназии М.М. Стрункова | Решение педагогического совета |
| 6. | Участие в зональных семинарах руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам | июнь 2011 г. | Директор гимназии М.М. Стрункова, заместители директора. |  |
| 7. | Внесение изменений в локальные акты гимназии с учетом нормативных документов: Закон Саратовской области от 3.12.2009 г. №203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений», Закон Саратовской области от 26.10.2010 г. №183-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации основных общеобразовательных программ на 2011 год», Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №352-ЗСО «О порядке определения и об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и на содержание обучающихся (воспитанников) в областных государственных образовательных учреждениях интернатного типа», Закон Саратовской области от 25.11.2010 г. № 201 –ЗСО «Об областном бюджете на 2011 год», постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 г. N 548-П «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений образования Саратовской области» | август – октябрь 2011 г. | Директор гимназии М.М. Стрункова, председатель профсоюзного комитета О.А. Зубова | Локальные акты гимназии |
| 8. | Использование формульной методики распределения федеральной субсидии на модернизацию общего образования Саратовской области муниципальным районам (городским округам) области | август 2011 г. | МУ «ЦБ учреждений образования Октябрьского района» | Тарификация на 2011/2012 учебный год |
| 9. | Разработка планов (комплексов мер) по достижению показателей проекта модернизация общего образования | до 1 июля 2011 г. | Муниципальные органы управления образованием | приказ министерства образования Саратовской области |
| 10. | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на расширенном заседании Управляющего Совета гимназии | сентябрь 2011 г. | Директор гимназии М.М. Стрункова, председатель Управляющего Совета А.И. Павлов | Постановление Управляющего Совета |
| 11. | Разработка заявок на оборудование для модернизации общего образования в гимназии | июнь 2011 г. | Директор гимназии М.М. Стрункова, заместитель директора ло хозяйственной работе Е.М. Рустамова | Заявки на оборудование |
| 12. | Разработка плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников гимназии по вопросам модернизации общего образования саратовской области на 2011/2012 учебный год | июль 2011 г. | Шишкина И.Ю., заместитель директора по учебной работе | Приказ по гимназии август 2011 |
| 13. | Разработка Программы «Развитие МОУ «Гимназия №1» на 2011-2014 годы, предусматривающей достижение основных показателей реализации Проекта. | август 2011 г. | Инициативная группа | Программа «Развитие МОУ «Гимназия №1» на 2011-2014 годы |
| 14. | Направление на обучение муниципальных и школьных операторов мониторинга реализации Проекта в ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» | август 2011 г. | Еськина Е.С., заместитель директора | приказ по гимназии |
| 15. | Участие в обсуждение Проекта на совещаниях работников образования. | 19-30 августа 2011 г. | Администрация гимназии |  |
| 16. | Использование критериев эффективности реализации Проекта и цифровых показателей. | с августа 2011 г. | Администрация гимназии, профсоюзный комитет |  |
| 17. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь 2011 г. | Администрация гимназии, профсоюзный комитет | Приказ об утверждении тарификации |
| 18. | Проведение мероприятий по закупке и поставке оборудования для реализации Проекта | ноябрь - декабрь 2011 г. | Заместитель директора по хозяйственной работе Рустамова Е.М. | Утвержденная конкурсная документация |
| 19. | Участие в семинарах для молодых учителей, пришедших в школу, организованных ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» | октябрь 2011 г. | Е.С. Еськина, заместитель директора | Приказ по гимназии |
| 20. | Предоставление отчетов о реализации Проекта за 2011 год в рамках мониторинга | ноябрь-декабрь 2011 г. | Администрация гимназии | Отчеты |