### УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ФЕДОРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

# Приказ №200

от  17 июня  2011года

О первоочередных мерах

по реализации  проекта

«Модернизация системы

общего образования»

на 2011-2013 годы

На основании приказа  министерства образования Саратовской области от 02.06.11года  №1673 «О   первоочередных мерах по реализации проекта  «Модернизация системы общего образования» на 2011-2013 годы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план первоочередных  мероприятий по реализации проекта модернизации общего образовании  на территории Федоровского района  на 2011год. (Приложение №1).

2. Директорам  школ

2.1.Разработать планы мероприятий по реализации проекта  модернизации общего образовании

2.2.Создать раздел «Модернизация общего образования» и разместить информационные материалы о Проекте  модернизации общего образования на 2011-2013 годы.

3.Юрисконсульту  МУО «Методический центр» (Немцевой И.И.) подготовить  и согласовать проект Постановления администрации Федоровского муниципального района  о создании муниципального Совета по реализации  проекта модернизации  общего образования на территории Федоровского муниципального района  до 15.07.11г.

4.   Методисту МУО «Методический центр» (Лабанцевой О.А.0

4.1.Подготовить материал  о проекте модернизации  общего образования для размещения на сайте управления образования и сайтах общеобразовательных учреждений до15.07.11г.

4.2. Разместить материал  о проекте модернизации  общего образования на сайте управления образования до 20.07.11г.

5.  Заместителю начальника управления образования  (Швечихиной Л.Б.)

направить муниципальный план мероприятий  по реализации проекта модернизации  общего образования  в министерство  образования  Саратовской области до 10.07.11г.

6. Контроль за  исполнением  приказа оставляю  собой.

Начальник управления  образования                                Е.Г.Борисова

Приложение №1

к приказу управления  образования

от 17.06.2011 года №200

План

первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования Федоровского района  на 2011 год

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание раздела «Модернизация общего образования» на сайте управления образования | июль 2011 г. | Управление образования администрации Федоровского муниципального района Лабанцева О.А. | Наличие материалов на сайте |
| 2. | Проведение собеседования с директорами школ по вопросам повышения уровня заработной платы учителям | июнь 2011 г. | Управление образования администрации Федоровского муниципального района Борисова Е.Г. Кушнаревич О.В. | Перечень поручений по итогам собеседований |
| 3. | Разработка проекта Постановления о муниципальном Совете по реализации проекта по модернизации системы общего образования на территории Федоровского района (далее –Проект) | до 15 июля 2011 г. | Управление образования администрации Федоровского муниципального района Немцева И.И. Швечихина Л.Б. | Проект постановления администрации Федоровского муниципального района |
| 3.1 | - разработка положения о Совете | до 10 июля 2011 г. |  |  |
| 3.2 | - разработка плана работы Совета | до 10 июля 2011 г. |  |  |
| 4. | Создание муниципального Совета по реализации проекта модернизации общего образования Федоровского муниципального района | до 15 июня 2011 г. | Администрация Федоровского муниципального района | Постановление администрации Федоровского муниципального района |
| 5. | Создание информационных ресурсов о Проекте модернизации общего образования на сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений и сайте управления образования | до 20 июля 2011 г. | Управление образования администрации Федоровского муниципального района Лабанцева О.А. Общеобразовательные учреждения Руководители школ | Наличие материалов на сайте |
| 6. | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на совещании директоров | до 01.07. 2011 г. до 31.12.2011г. | Управление образования администрации Федоровского муниципального района Швечихина Л.Б. | Рекомендации совещания директоров |
| 7. | Внесение изменений в: решение муниципального собрания Федоровского муниципального района от 06.06.2008г №54 « Об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Федоровского муниципального района Саратовской области» | август 2011 г. | Управление образования администрации Федоровского муниципального района Швечихина Л.Б. Кушнаревич О.В. Немцева И.И. | Решение собрания |
| 8. | Распределения субсидии на модернизацию общего образования Федоровского муниципального района | июнь 2011 г. | Управление образования администрации Федоровского муниципального района Борисова Е.Г. | Перечень оборудования для школ |
| 11. | Согласование с министерством образования Саратовской области перечня оборудования и т.д. в рамках модернизации общего образования Федоровского муниципального района | июль 2011 г. | Управление образования администрации Федоровского муниципального района Борисова Е.Г. | Перечень оборудования для школ |
| 9. | Разработка и направление в министерство образования Саратовской области муниципального плана (комплексов мер) по достижению показателей проекта модернизация общего образования Федоровского района для согласования | до 1 июля 2011 г. | Управление образования администрации Федоровского муниципального района Швечихина Л.Б. | Утвержденный план |
| 10. | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на расширенном заседании коллегии управления образования с участием представителей общественности | до 15 августа 2011 г. | Управление образования администрации Федоровского муниципального района Борисова Е.Г. | Решение коллегии |
| 12. | Разработка плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам модернизации общего образования Федоровского района на 2011/2012 учебный год | июль 2011 г. | МУО «Методический центр» Нурманова З.М. | Приказ управление образования администрации Федоровского муниципального района |
| 13. | Разработка муниципальной программы «Развитие образования Федоровского муниципального района» на 2012-2014 годы, предусматривающей достижение основных показателей реализации | сентябрь 2011 г. | Управление образования администрации Федоровского муниципального района Борисова Е.Г. Швечихина Е.Г. | Постановление главы администрации Федоровского муниципального района |
| 14. | Формирование списка операторов мониторинга и содействие в обучении муниципального и школьных операторов мониторинга реализации проекта модернизация общего образования Федоровского района | июль – август 2011 г. | МУО «Методический центр» Нурманова З.М. | Приказ управление образования администрации Федоровского муниципального района |
| 15. | Обсуждение проекта модернизация общего образования Федоровского района на районном совещании работников образования и школьных педагогических совещаниях | 25-30 августа 2011 г. | Управление образования администрации Федоровского муниципального района Борисова Е.Г. | Резолюции совещаний |
| 16. | Заключение соглашений с министерством образования Саратовской области по реализации Проекта на 2011 год | август 2011 г. | Администрация Федоровского муниципального района | Соглашение между министерством образования Саратовской области и администрацией Федоровского муниципального района |
| 17. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь 2011 г. | Управление образования администрации Федоровского муниципального района Борисова Е.Г. | Приказы по общеобразовательным учреждениям об утверждении тарификации учителей |
| 18. | Содействие в поставке в общеобразовательные учреждения района оборудования и т.д. в рамках реализации Проекта | Ноябрь, декабрь 2011 г. | Управление образования администрации Федоровского муниципального района Марфудин В.А. | Утвержденная конкурсная документация |
| 19. | Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы | октябрь 2011 г. | МУО «Методический центр» Нурманова З.М. | Программы семинаров |
| 20. | Предоставление в министерство образования Саратовской области муниципальных отчетов о выполнении соглашения по реализации Проекта за 2011 год | до 28 ноября 2011 г. | Управление образования администрации Федоровского муниципального района Швечихина Л.Б. Кушнаревич О.В. | Отчет |